## Table 1
OCERGS-SIND E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO RS
Rua Félix da Cunha nº 12, Floresta, Porto Alegre (RS)
ESCOOP - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Extrena
Planilha Orçamentária
Cronograma Base para Licitação
Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 02/01/22 | Parcela 1 fev/22 | Parcela 2 mar/22 | Parcela 3 abr/22 | Parcela 4 mai/22 | Parcela 5 jun/22 | Parcela 6 jul/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 4093195.83 | Parcela (%) | 1.6% | 3.03% | 1.53% | 72.07% | 9.19% | 12.58%
|  |  | Parcela (R$) | 65559.76 | 123925.13 | 62632.44 | 2950010.67 | 376005.34 | 515062.49
|  |  | Acumulado (%) | 1.6% | 4.63% | 6.16% | 78.23% | 87.42% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 65559.76 | 189484.89 | 252117.33 | 3202128 | 3578133.34 | 4093195.83
|  | 49444.06 | Parcela (%) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
1 | PROJETO/GERENCIAMENTO |  | Acumulado (%) | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 8240.68 | 16481.35 | 24722.03 | 32962.71 | 41203.38 | 49444.06
|  | 311542.2 | Parcela (%) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
2 | EXECUÇÃO DA OBRA |  | Acumulado (%) | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 51923.7 | 103847.4 | 155771.1 | 207694.8 | 259618.5 | 311542.2
|  | 1485.33 | Parcela (%) | 100%
3 | INSTALAÇÃO DA OBRA E CANTEIRO |  | Acumulado (%) | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 1485.33
|  |  | Parcela (%) | 5.04% | 82.23% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18%
4 | DEMOLIÇÕES | 77543.06 | Acumulado (%) | 5.04% | 87.27% | 90.45% | 93.63% | 96.82% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 3910.05 | 67670.81 | 70138.87 | 72606.93 | 75075 | 77543.06
|  | 18622.15 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.1. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 18622.15
|  | 7079.6 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.2. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 7079.6
|  | 1338.63 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.3. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 1338.63
|  | 1248.44 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.4. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 1248.44
|  | 12369.67 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.5. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 12369.67
| DEMOLIÇÃO COBERTURA SUBESTAÇÃO (4,37 X 4,93m) | 204.32 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.6. |  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 204.32
| DEMOLIÇÃO LAJE (SANITÁRIOS TÉRREO, 48,50M2) | 3027.95 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.7. |  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 3027.95
|  | 14808.38 | Parcela (%) | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
4.8. | REMOÇÃO DE CALIÇA (RAIO DE 10 KM) |  | Acumulado (%) | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 2468.06 | 4936.13 | 7404.19 | 9872.25 | 12340.32 | 14808.38
| DEMOLIÇÃO/RECONSTITUIÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONTRAPISO | 17401.93 | Parcela (%) | 0% | 100%
4.9. |  |  | Acumulado (%) | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 17401.93
|  | 1441.99 | Parcela (%) | 100%
4.10. | FECHAMETO POÇOS DO ELEVADOR |  | Acumulado (%) | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 1441.99
|  |  | Parcela (%) | 0% | 40% | 20% | 100%
5 | PAREDES E FECHAMENTOS | 396906.58 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 396906.58
|  | 100106.38 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
5.1. | PAREDES (1°/2°/3° PAV) |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 100106.38
|  | 5273.24 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
5.2. | FECHAMENTO DE VÃOS (1°/2°/3° PAV) |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 5273.24
| GERAL (PAREDES E FECHAMENTO DE VÃOS) | 52845.32 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
5.3. |  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 52845.32
| EXECUÇÃO LAJE COBERTURA (ALMOX+ARQ+VEST+DEP) | 27536.88 | Parcela (%) | 0% | 0% |  | 100%
5.4. |  |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 27536.88
|  | 211144.76 | Parcela (%) | 0% | 0% |  | 100%
5.5. | REVESTIMENTOS ESPECIAIS |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 211144.76
|  | 18771.18 | Parcela (%) | 0% | 0% |  | 100%
6 | GUARITA |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 18771.18
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 20% | 80%
7 | ESQUADRIAS | 929461.13 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 929461.13
|  | 12908.89 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
7.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 12908.89
|  | 6250.89 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
7.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 6250.89
|  | 867360.07 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
7.3. | 1º/2º/3º PAVIMENTO E GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 867360.07
|  | 42941.28 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
7.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 42941.28
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 20% | 80%
8 | PISOS | 522129.67 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 522129.67
|  | 228739.42 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
8.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 228739.42
|  | 73269.51 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
8.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 73269.51
|  | 122219.87 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
8.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 122219.87
|  | 93981.28 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
8.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 93981.28
|  | 3919.59 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
8.5. | RAMPAS |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 3919.59
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
9 | PINTURAS E REVESTIMENTOS | 274606.58 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 274606.58
|  | 172259.36 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
9.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 172259.36
|  | 21856.98 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
9.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 21856.98
|  | 18479.06 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
9.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 18479.06
|  | 62011.18 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
9.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 62011.18
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | FORROS (ACABAMENTOS) | 646314.42 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 646314.42
|  | 179904.02 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 179904.02
|  | 10780.22 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 10780.22
|  | 118460.03 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 118460.03
|  | 333800.45 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 333800.45
|  | 3369.7 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
10.5. | PINTURA (DEMARCAÇÃO DE VAGAS) |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 3369.7
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 10% | 20%
11 | CLIMATIZAÇÃO | 36217.56 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36217.56
|  | 11765.61 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11765.61
|  | 15815.05 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15815.05
|  | 8636.9 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
11.3. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8636.9
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 99188.67 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 99188.67
|  | 26918.64 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 26918.64
|  | 9731.91 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 9731.91
|  | 18438.66 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 18438.66
|  | 4911.46 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 4911.46
|  | 39188 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
12.5. | FIOS E CABOS (ESTIMATIVO) |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 39188
|  | 277155.34 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13 | LUMINÁRIAS - 1º/2º/3º PAV E GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 277155.34
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 234947.17 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234947.17
|  | 58977.7 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58977.7
|  | 59821.42 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59821.42
|  | 14688.59 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14688.59
|  | 62125.7 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62125.7
|  | 37011.75 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.5. | DIVISÕRIAS - 1]/2º/3° PAV E GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011.75
|  | 2322.01 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
14.6. | COBERTURA SUBESTAÇÃO (4,37 X 4,93m) |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.01
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15 | PAISAGISMO | 94461.93 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94461.93
|  | 7388.02 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15.1. | EXTERNO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7388.02
|  | 27617.64 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15.2. | TÉRREO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27617.64
|  | 45270.45 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15.3. | SEGUNDO PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45270.45
|  | 14185.82 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
15.4. | TERCEIRO PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14185.82
|  | 61565.28 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
16 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61565.28
|  | 29852.1 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
17 | MOBILIÁRIO EXTERNO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29852.1
|  | 11085.5 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
18 | REGULARIZAÇÃO CALÇADAS EXTERNAS |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11085.5
|  | 10879.76 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
19 | RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10879.76
|  |  | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 9638.31 | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9638.31
|  | 2820.31 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20.1. | 1º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820.31
|  | 2822.01 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20.2. | 2º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822.01
|  | 2816.11 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20.3. | 3º PAVIMENTO |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2816.11
|  | 1179.88 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20.4. | GERAL |  | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.88
Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada (RS)
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
PROPRIEDADE EXCLUSIVA, NÃO DEVE SER REPRODUZIDO OU ENVIADO A TERCEIROS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.
PORTO ALEGRE/RS
Local
20 de janeiro de 2023
Data
Eng. Rui O. Juris de Vargas
CREA RS083.843