## PO
OCERGS-SIND E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO RS
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço |  |  | Rua Félix da Cunha nº 12, Floresta, Porto Alegre (RS)
Nmax | [8 empty] | ESCOOP - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
3 | [8 empty] | Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Externa) - Metálica
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
0 | 100 | [7 empty] | 0 | REFORMA GERAL (1º/2º/3º PAV e ÁREA EXTERNA) |  |  |  | 1585283.95
1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | #N/A | 1. | FACHADAS, ESQUADRIAS E DEMAIS REVESTIMENTOS METÁLICOS - Certame licitatório independente |  |  |  | 1585283.95
2 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 30 | 1.1. | REVESTIMENTOS |  |  |  | 563547.15
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1.1.1. | REVESTIMENTO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 282002.17
S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA O ESTACIONAMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 5491.02 | 23.13 | 127007.29
S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.1.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA O ESTACIONAMENTO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM | M2 | 457.59 | 338.72 | 154994.88
3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1.1.2. | REVESTIMENTO ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  | 121579.9
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.2.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 1398.2 | 23.13 | 32340.37
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.2.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA ENTRADA PRINCIPAL, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM - EXCLUSO LOGO | M2 | 116.52 | 338.72 | 39467.65
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1.2.3. | ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA E SUPORTE DE REVESTIMENTO EM ACM PARA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 1168.45 | 23.13 | 27026.25
S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1.2.4. | CHAPA DE ACM PARA ENTRADA PRINCIPAL, COM ESPESSURA 3 MM, COR VERDE | M2 | 97.37 | 233.6 | 22745.63
3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1.1.3. | REVESTIEMNTO REFEITÓRIO |  |  |  | 41677.86
S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 811.51 | 23.13 | 18770.23
S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.3.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA REFEITÓRIO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM | M2 | 67.63 | 338.72 | 22907.63
3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1.1.4. | REVESTIMENTO SUBESTAÇÃO |  |  |  | 16128.51
S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.4.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PARA SUBESTAÇÃO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 314.06 | 23.13 | 7264.21
S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.4.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA SUBESTAÇÃO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM - EXCLUSO LOGO | M2 | 26.17 | 338.72 | 8864.3
3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.1.5. | REVESTIMENTOS RESERVATÓRIOS |  |  |  | 33305.16
S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.5.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO LATERAL E INFERIOR EM CHAPA CANELADA PARA RESERVATÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 648.54 | 23.13 | 15000.73
S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.5.2. | CHAPA CANELADA PARA RESERVATÓRIO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM | M2 | 54.04 | 338.72 | 18304.43
3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1.1.6. | REVESTIMENTOS INTERNOS REFEITÓRIO |  |  | 0 | 19334.77
S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.6.1. | DETALHE 1 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 16.2 | 496.4 | 8041.68
S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.6.2. | DETALHE 2 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE - EXCLUSO LOGO | M2 | 8.98 | 496.4 | 4457.67
S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1.6.3. | DETALHE 3 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 8.11 | 496.4 | 4025.8
S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1.6.4. | DETALHE 4 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 5.66 | 496.4 | 2809.62
3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.1.7. | REVESTIMENTO INTERNO PRÉDIOS |  |  |  | 33482.18
S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.7.1. | DETALHE 1 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 10.388 | 496.4 | 5157.6
S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1.7.2. | DETALHE 2 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE - EXCLUSO LOGO | M2 | 9.6653 | 496.4 | 4800.19
S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.1.7.3. | DETALHE 3 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 40.727 | 496.4 | 20218.37
S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.1.7.4. | DETALHE 4 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 6.655 | 496.4 | 3306.02
3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 52 | 1.1.8. | PORTÃO LATERAL REFEITÓRIO |  |  | 0 | 16036.6
S | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1.8.1. | PORTÃO METÁLICO DE GIRO COM PARTE FIXA PARA LATERAL DO REFEITÓRIO, COM REVESTIMENTO DE CHAPA CANELADA COM ESPESSURA DE 1.20 MM - DIMENSÃO TOTAL 5,69X2,54 METROS | UM | 1 | 16036.6 | 16036.6
2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11 | 1.2. | PLATIBANDAS |  |  |  | 30214.92
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.2.1. | PLATIBANDA DO REFEITÓRIO |  |  |  | 17141.28
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 334.62 | 23.13 | 7739.76
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2.1.2. | PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA REFEITÓRIO | M2 | 27.89 | 146 | 4071.94
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.2.1.3. | CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM | M | 25.35 | 210.24 | 5329.58
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.2.2. | PLATIBANDA DA PASSARELA |  |  |  | 8113.87
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.2.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA PASSARELA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 158.4 | 23.13 | 3663.79
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2.2.2. | PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA PASSARELA | M2 | 13.2 | 146 | 1927.2
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.2.2.3. | CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM | M | 12 | 210.24 | 2522.88
3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1.2.3. | PLATIBANDA VESTIÁRIO |  |  |  | 4959.77
S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 214.43 | 23.13 | 4959.77
2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 16 | 1.3. | MURO E PORTÕES DE VIDRO |  |  |  | 462977.21
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.3.1. | MURO DE VIDRO (Prever remoção do gradil existente) |  |  |  | 318046.4
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA MURO COM PERFIS METÁLICO DE INOX 304 ESCOVADO, COMPOSTO POR 85 PILARES DE COM DIMENSÃO DE 100X50 E 2,10 METROS DE ALTURA | UN | 85 | 1460 | 124100
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3.1.2. | MODÚLOS DE VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 2,10 METROS DE ALTURA E LARGURAS VARIADAS | UN | 81 | 2394.4 | 193946.4
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1.3.2. | PORTÕES DE VIDRO (ver motorização no item 1.6) |  |  |  | 87063.89
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3.2.1. | PORTÃO DUPLO DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 5,39X2,10 METROS | UN | 1 | 31728.72 | 31728.72
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3.2.2. | PORTÃO DUPLO DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 6,25X2,10 METROS | UN | 1 | 36792 | 36792
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3.2.3. | PORTÃO SIMPLES DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 3,15X2,10 METROS | UN | 1 | 18543.17 | 18543.17
3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1.3.3. | PORTÕES E PORTAS |  |  |  | 57866.92
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3.3.1. | (PF-01) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA LISA - DIMENSÃO 0,90X2,10 METROS | UN | 1 | 3090.53 | 3090.53
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3.3.2. | (PF-02) - PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA VENEZIANADA - DIMENSÃO 1,10X2,10 METROS | UN | 1 | 3102.79 | 3102.79
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3.3.3. | (PF-03) - PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA VENEZIANADA - DIMENSÃO 2,17X2,10 METROS | UN | 1 | 6120.96 | 6120.96
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3.3.4. | (PF-04) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA LISA - DIMENSÃO 1,00X2,15 METROS | UN | 1 | 3515.68 | 3515.68
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.3.3.5. | (PF-05) - PORTÃO METÁLICO 2F, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA TIPO LAMBRI - DIMENSÃO 2,50X2,20 METROS | UN | 1 | 8672.4 | 8672.4
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.3.3.6. | (PF-06) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA TIPO LAMBRI - DIMENSÃO 4,99X3,93 METROS | UN | 1 | 30922.16 | 30922.16
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.3.3.7. | MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE 3/4 hp COM 02 CONTROLES REMOTO - INSTALADO | CJ | 1 | 2442.4 | 2442.4
2 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 1.4. | GERAL |  |  |  | 518775.07
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1.4.1. | GUARITA |  |  |  | 13773.82
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA DA GUARITA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES 1,64X2,94X3,25 METROS (LXCXH) | KG | 415.1 | 23.13 | 9601.26
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.1.2. | CHAPA CANELADA PARA FECHAMENTO DA GUARITA, COM ESPESSURA DE 0.65 MM | M2 | 29.77 | 140.16 | 4172.56
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | 1.4.2. | CORRIMÃO RAMPA ENTRADA PRINCIPAL |  |  |  | 16459.46
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.2.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 21.68 | 759.2 | 16459.46
3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1.4.3. | CORRIMÃO ESCADAENTRADA PRINCIPAL |  |  |  | 3826.37
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.3.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 2.88 | 759.2 | 2186.5
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.3.2. | CORRIMÃO COM DOIS PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 1.44 | 1138.8 | 1639.87
3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1.4.4. | GUARDA-CORPO ESCADA INTERNA |  |  |  | 21665.23
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.4.1. | GUARDA-CORPO COM PASSAMÃO SIMPLES COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2", 1.1/2"E 1" EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ESCOVADO | M | 41.22 | 525.6 | 21665.23
3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1.4.5. | CORRIMÃO RAMPA ESTACIONAMENTO |  |  |  | 3769.14
S | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.5.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | M | 9.22 | 408.8 | 3769.14
3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1.4.6. | RIPADO REFEITÓRIO |  |  |  | 51336.11
S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.6.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 230.85 | 99.28 | 22918.79
S | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.6.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 35.8 | 793.78 | 28417.32
3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1.4.7. | FORRO RIPADO TÉRREO ENTRADA ESTACIONAMENTO |  |  |  | 24160.95
S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.7.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO TÉRREO ENTRADA ESTACIONAMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 108.24 | 99.28 | 10746.07
S | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.7.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 16.9 | 793.78 | 13414.88
3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1.4.8. | FORRO RIPADO TÉRREO |  |  |  | 264971.47
S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.8.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO TÉRREO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 427.27 | 99.28 | 42419.37
S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.8.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 38.11 | 793.78 | 30250.96
S | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.4.8.3. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 242.26 | 793.78 | 192301.14
3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.4.9. | FORRO RIPADO 2º PAVIMENTO |  |  |  | 91075.68
S | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.9.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO 2º PAVIMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 420.05 | 99.28 | 41702.56
S | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.9.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 62.2 | 793.78 | 49373.12
3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1.4.10. | RIPADO DE MADEIRA EM FRENTE A SUBESTAÇÃO |  |  |  | 12264
S | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.10.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA 3 MÓDULOS DE RIPADO DE MADEIRA EM FRENTE A SUBESTAÇÃO, EM AÇO CARBONO E MADEIRA COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES 100X50 MM E 60X30 MM | M | 1 | 12264 | 12264
3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1.4.11. | GRADE DO REFEITÓRIO |  |  |  | 8764.39
S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.11.1. | GRADES INTERNAS COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 2,50X1,35 METROS | UN | 5 | 591.3 | 2956.5
S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.11.2. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,15X2,55 METROS | UN | 1 | 1854.06 | 1854.06
S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.4.11.3. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,30X2,55 METROS | UN | 1 | 1921.07 | 1921.07
S | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4.11.4. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,55X2,55 METROS | UN | 1 | 2032.76 | 2032.76
3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.4.12. | GRELHA DE PISO/RALO LINEAR |  |  |  | 5273.52
S | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.12.1. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 2,79 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 817.6 | 817.6
S | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4.12.2. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 6,59 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1927.2 | 1927.2
S | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.4.12.3. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 3,90 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1138.8 | 1138.8
S | 0 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.4.12.4. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 4,75 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1389.92 | 1389.92
3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 1.4.13. | RALO LINEAR (0-SER.06) |  |  |  | 1434.93
S | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4.13.1. | GRELHA/RALO DE FERRO FUNDIDO P/ RECOLHIMENTO DA ÁGUA DA CHUVA; REFORÇADA TRÂNSITO DE VEÍCULOS | M | 5.39 | 266.22 | 1434.93
2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | 1.5. | AUTOMAÇÃO DE PORTÕES (0-GRD.01 e 0-SER.02) |  |  |  | 9769.6
S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5.0.1. | MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE 3/4 hp COM 02 CONTROLES REMOTO - INSTALADO | CJ | 4 | 2442.4 | 9769.6
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORTO ALEGRE/RS
Local
2023-06-06
Data

## Cronograma
SESCOOP/RS - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul
Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Externa) - Metálica
Nível Máx Crono | [13 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/07/23 | Parcela 1 ago/23 | Parcela 2 set/23 | Parcela 3 out/23 | Parcela 4 nov/23 | Parcela 1 ago/23 | Parcela 2 set/23 | Parcela 3 out/23 | Parcela 4 nov/23 | Parcela 1 ago/23
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1585283.95 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.97% | 19.26% | 41.44% | 26.34% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205542.23 | 305325.96 | 656866.78 | 417548.98 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.97% | 32.23% | 73.66% | 100% | 0%
0 |  |  | 99 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205542.23 | 510868.19 | 1167734.97 | 1585283.95 | 0
[11 empty] | 1. | FACHADAS, ESQUADRIAS E DEMAIS REVESTIMENTOS METÁLICOS - Certame licitatório independente | 1585283.95 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.97% | 19.26% | 41.44% | 26.34% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.97% | 32.23% | 73.66% | 100% | 0%
1 | FALSE | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | #N/A | 1585283.95 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 205542.23 | 510868.19 | 1167734.97 | 1585283.95 | 0
[11 empty] | 1.1. | REVESTIMENTOS | 563547.15 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.79% | 35.81% | 20.11% | 10.29% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.79% | 69.6% | 89.71% | 100% | 0%
2 | FALSE | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 27 | 563547.15 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 190434.76 | 392225.79 | 505544.84 | 563547.15 | 0
[11 empty] | 1.1.1. | REVESTIMENTO ESTACIONAMENTO | 282002.17 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0%
3 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 3 | 282002.17 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 141001.09 | 282002.17 | 282002.17 | 282002.17 | 0
[11 empty] | 1.1.2. | REVESTIMENTO ENTRADA PRINCIPAL | 121579.9 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0%
4 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 3 | 121579.9 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60789.95 | 121579.9 | 121579.9 | 0
[11 empty] | 1.1.3. | REVESTIEMNTO REFEITÓRIO | 41677.86 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
5 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | 41677.86 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20838.93 | 41677.86 | 0
[11 empty] | 1.1.4. | REVESTIMENTO SUBESTAÇÃO | 16128.51 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
6 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 3 | 16128.51 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16128.51 | 16128.51 | 16128.51 | 16128.51 | 0
[11 empty] | 1.1.5. | REVESTIMENTOS RESERVATÓRIOS | 33305.16 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0%
7 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | 33305.16 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33305.16 | 33305.16 | 33305.16 | 33305.16 | 0
[11 empty] | 1.1.6. | REVESTIMENTOS INTERNOS REFEITÓRIO | 19334.77 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0%
8 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 19334.77 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600.86 | 19334.77 | 0
[11 empty] | 1.1.7. | REVESTIMENTO INTERNO PRÉDIOS | 33482.18 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 0%
9 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 33482.18 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20089.31 | 33482.18 | 0
[11 empty] | 1.1.8. | PORTÃO LATERAL REFEITÓRIO | 16036.6 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
10 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 54 | 16036.6 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16036.6 | 0
[11 empty] | 1.2. | PLATIBANDAS | 30214.92 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0%
11 | FALSE | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 67 | 12 | 30214.92 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15107.47 | 30214.92 | 30214.92 | 30214.92 | 0
[11 empty] | 1.2.1. | PLATIBANDA DO REFEITÓRIO | 17141.28 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0%
12 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 17141.28 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570.64 | 17141.28 | 17141.28 | 17141.28 | 0
[11 empty] | 1.2.2. | PLATIBANDA DA PASSARELA | 8113.87 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0%
13 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8113.87 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4056.94 | 8113.87 | 8113.87 | 8113.87 | 0
[11 empty] | 1.2.3. | PLATIBANDA VESTIÁRIO | 4959.77 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0%
14 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 4959.77 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.89 | 4959.77 | 4959.77 | 4959.77 | 0
[11 empty] | 1.3. | MURO E PORTÕES DE VIDRO | 462977.21 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.249% | 64.97% | 28.78% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.249% | 71.22% | 100% | 0%
15 | FALSE | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 55 | 12 | 462977.21 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28933.46 | 329716.82 | 462977.21 | 0
[11 empty] | 1.3.1. | MURO DE VIDRO (Prever remoção do gradil existente) | 318046.4 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 20% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 0%
16 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 318046.4 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254437.12 | 318046.4 | 0
[11 empty] | 1.3.2. | PORTÕES DE VIDRO (ver motorização no item 1.6) | 87063.89 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 0%
17 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 87063.89 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17412.78 | 87063.89 | 0
[11 empty] | 1.3.3. | PORTÕES E PORTAS | 57866.92 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0%
18 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 57866.92 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28933.46 | 57866.92 | 57866.92 | 0
[11 empty] | 1.4. | GERAL | 518775.07 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.47% | 44.91% | 43.62% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.47% | 56.38% | 100% | 0%
19 | FALSE | 2 | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 42 | 518775.07 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59494.02 | 292488.79 | 518775.07 | 0
[11 empty] | 1.4.1. | GUARITA | 13773.82 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
20 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 39 | 3 | 13773.82 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13773.82 | 13773.82 | 13773.82 | 0
[11 empty] | 1.4.2. | CORRIMÃO RAMPA ENTRADA PRINCIPAL | 16459.46 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
21 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 36 | 3 | 16459.46 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16459.46 | 16459.46 | 16459.46 | 0
[11 empty] | 1.4.3. | CORRIMÃO ESCADAENTRADA PRINCIPAL | 3826.37 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
22 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 33 | 3 | 3826.37 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3826.37 | 3826.37 | 3826.37 | 0
[11 empty] | 1.4.4. | GUARDA-CORPO ESCADA INTERNA | 21665.23 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
23 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 | 3 | 21665.23 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21665.23 | 21665.23 | 21665.23 | 0
[11 empty] | 1.4.5. | CORRIMÃO RAMPA ESTACIONAMENTO | 3769.14 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0%
24 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 27 | 3 | 3769.14 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3769.14 | 3769.14 | 3769.14 | 0
[11 empty] | 1.4.6. | RIPADO REFEITÓRIO | 51336.11 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
25 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 24 | 3 | 51336.11 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25668.06 | 51336.11 | 0
[11 empty] | 1.4.7. | FORRO RIPADO TÉRREO ENTRADA ESTACIONAMENTO | 24160.95 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
26 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 21 | 3 | 24160.95 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080.48 | 24160.95 | 0
[11 empty] | 1.4.8. | FORRO RIPADO TÉRREO | 264971.47 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
27 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 18 | 3 | 264971.47 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132485.74 | 264971.47 | 0
[11 empty] | 1.4.9. | FORRO RIPADO 2º PAVIMENTO | 91075.68 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
28 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 15 | 3 | 91075.68 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45537.84 | 91075.68 | 0
[11 empty] | 1.4.10. | RIPADO DE MADEIRA EM FRENTE A SUBESTAÇÃO | 12264 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
29 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 12 | 3 | 12264 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6132 | 12264 | 0
[11 empty] | 1.4.11. | GRADE DO REFEITÓRIO | 8764.39 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0%
30 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 9 | 3 | 8764.39 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.2 | 8764.39 | 0
[11 empty] | 1.4.12. | GRELHA DE PISO/RALO LINEAR | 5273.52 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
31 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 6 | 3 | 5273.52 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.52 | 5273.52 | 0
[11 empty] | 1.4.13. | RALO LINEAR (0-SER.06) | 1434.93 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
32 | TRUE | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | #N/A | 1434.93 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434.93 | 1434.93 | 0
[11 empty] | 1.5. | AUTOMAÇÃO DE PORTÕES (0-GRD.01 e 0-SER.02) | 9769.6 | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
33 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 9769.6 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9769.6 | 9769.6 | 0