## BDI
OCERGS-SIND E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO RS
Rua Félix da Cunha nº 12, Floresta, Porto Alegre (RS)
ESCOOP - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Externa) - Metálica
Itens | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.82% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | R | 0.89% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 1.11% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | L | 8.96% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2.4% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 22.79% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração | BDI DES | 22.79%

## Cronograma
OCERGS-SIND E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO RS
Rua Félix da Cunha nº 12, Floresta, Porto Alegre (RS)
ESCOOP - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Externa) - Metálica
Nível Máx Crono | [10 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (ESTIMATIVO)
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/08/23 | Parcela 1 set/23 | Parcela 2 out/23 | Parcela 3 nov/23 | Parcela 1 set/23
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 1719445.9 | Parcela (%) | 19.48% | 39.64% | 40.89% | 0%
[14 empty] | Parcela (R$) | 334916.85 | 681513.73 | 703015.32 | 0
[14 empty] | Acumulado (%) | 19.48% | 59.11% | 100% | 0%
0 |  |  | 27 | [10 empty] | Acumulado (R$) | 334916.85 | 1016430.58 | 1719445.9 | 0
[11 empty] | 1. | FACHADAS, ESQUADRIAS E DEMAIS REVESTIMENTOS METÁLICOS - Certame licitatório independente | 1719445.9 | Parcela (%) | 19.48% | 39.64% | 40.89% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 19.48% | 59.11% | 100% | 0%
1 | FALSE | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | #N/A | 1719445.9 |  |  |  | Acumulado (R$) | 334916.85 | 1016430.58 | 1719445.9 | 0
[11 empty] | 1.1. | PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO (INCLUSO AS BUILT) | 4088 | Parcela (%) | 100% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 100% | 100% | 100% | 0%
2 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4088 |  |  |  | Acumulado (R$) | 4088 | 4088 | 4088 | 0
[11 empty] | 1.2. | REVESTIMENTOS | 592386.82 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 0%
3 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 592386.82 |  |  |  | Acumulado (R$) | 118477.36 | 355432.09 | 592386.82 | 0
[11 empty] | 1.3. | PLATIBANDAS | 31760.11 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 0%
4 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 31760.11 |  |  |  | Acumulado (R$) | 6352.02 | 19056.07 | 31760.11 | 0
[11 empty] | 1.4. | MURO E PORTÕES DE VIDRO | 491016.07 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 0%
5 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 491016.07 |  |  |  | Acumulado (R$) | 98203.21 | 294609.64 | 491016.07 | 0
[11 empty] | 1.5. | GERAL | 529211.7 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 0%
6 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 529211.7 |  |  |  | Acumulado (R$) | 105842.34 | 317527.02 | 529211.7 | 0
[11 empty] | 1.6. | AUTOMAÇÃO DE PORTÕES (0-GRD.01 e 0-SER.02) | 9769.6 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100% | 0%
7 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9769.6 |  |  |  | Acumulado (R$) | 1953.92 | 5861.76 | 9769.6 | 0
[11 empty] | 1.7. | EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM (INCLUSO OPERADOR) | 39712 | Parcela (%) | 0% | 50% | 50% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 50% | 100% | 0%
8 | TRUE | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39712 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 19856 | 39712 | 0
[11 empty] | 1.8. | GRADES METÁLICAS 235-0-SER.05) - INCLUSO PILARETES E REQUADRO | 21501.6 | Parcela (%) | 0% | 0% | 100% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 100% | 0%
9 | TRUE | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 21501.6 |  |  |  | Acumulado (R$) | 0 | 0 | 21501.6 | 0
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | O cronograma deverá ser detalhado pelo vencedor do certame licitatório.

## PO
OCERGS-SIND E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS DO RS
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço |  |  | Rua Félix da Cunha nº 12, Floresta, Porto Alegre (RS)
Nmax | [8 empty] | ESCOOP - Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo
3 | [8 empty] | Avenida Berlim nº 409, Porto Alegre (RS)
Reforma Geral (1º; 2º; 3º Pavimento e Área Externa) - Metálica
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
0 | 112 | [7 empty] | LOTE | 0 | REFORMA GERAL (1º/2º/3º PAV e ÁREA EXTERNA) |  |  |  | 1719445.9
1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | #N/A | Meta | 1. | FACHADAS, ESQUADRIAS E DEMAIS REVESTIMENTOS METÁLICOS - Certame licitatório independente |  | 0 | 0 | 1719445.9
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | Nível 2 | 1.1. | PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO (INCLUSO AS BUILT) |  |  | 0 | 4088
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.1. | PROJETO ESTRUTURAL | PJ | 1 | 4088 | 4088
2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109 | 30 | Nível 2 | 1.2. | REVESTIMENTOS |  |  |  | 592386.82
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | Nível 3 | 1.2.1. | REVESTIMENTO ESTACIONAMENTO |  |  |  | 296429.92
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA O ESTACIONAMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 5491.02 | 24.31 | 133486.7
S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.1.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA O ESTACIONAMENTO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM | M2 | 457.59 | 356.09 | 162943.22
3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | Nível 3 | 1.2.2. | REVESTIMENTO ENTRADA PRINCIPAL |  |  | 0 | 127798.99
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 1398.2 | 24.31 | 33990.24
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA ENTRADA PRINCIPAL, COM ESPESSURA DE 1.20 MM E FUROS DE 6 MM - EXCLUSO LOGO | M2 | 116.52 | 356.09 | 41491.61
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2.3. | ESTRUTURA METÁLICA PARA PLATIBANDA E SUPORTE DE REVESTIMENTO EM ACM PARA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 1168.45 | 24.31 | 28405.02
S | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.2.4. | CHAPA DE ACM PARA ENTRADA PRINCIPAL, COM ESPESSURA 3 MM, COR VERDE | M2 | 97.37 | 245.58 | 23912.12
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | Nível 3 | 1.2.3. | REVESTIMENTO REFEITÓRIO |  |  | 0 | 43810.18
S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PERFURADA PARA REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 811.51 | 24.31 | 19727.81
S | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.3.2. | CHAPA CANELADA REFEITÓRIO (ESPESSURA DE 1.20 MM) | M2 | 67.63 | 356.09 | 24082.37
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | Nível 3 | 1.2.4. | REVESTIMENTO SUBESTAÇÃO |  |  | 0 | 16953.68
S | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.4.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO EM CHAPA CANELADA PARA SUBESTAÇÃO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 314.06 | 24.31 | 7634.8
S | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.4.2. | CHAPA CANELADA PERFURADA PARA SUBESTAÇÃO (ESPESSURA DE 1.20 MM) - EXCLUSO LOGO | M2 | 26.17 | 356.09 | 9318.88
3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | Nível 3 | 1.2.5. | REVESTIMENTOS RESERVATÓRIOS |  |  | 0 | 35009.11
S | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.5.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO LATERAL E INFERIOR EM CHAPA CANELADA PARA RESERVATÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 648.54 | 24.31 | 15766.01
S | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.5.2. | CHAPA CANELADA PARA RESERVATÓRIO, COM ESPESSURA DE 1.20 MM | M2 | 54.04 | 356.09 | 19243.1
3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | Nível 3 | 1.2.6. | REVESTIMENTOS INTERNOS REFEITÓRIO |  |  | 0 | 20326.44
S | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.6.1. | DETALHE 1 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 16.2 | 521.86 | 8454.13
S | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.6.2. | DETALHE 2 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE - EXCLUSO LOGO | M2 | 8.98 | 521.86 | 4686.3
S | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.6.3. | DETALHE 3 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 8.11 | 521.86 | 4232.28
S | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.6.4. | DETALHE 4 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 5.66 | 521.86 | 2953.73
3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | Nível 3 | 1.2.7. | REVESTIMENTO INTERNO PRÉDIOS |  |  | 0 | 35199.47
S | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.7.1. | DETALHE 1 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 10.388 | 521.86 | 5422.13
S | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.7.2. | DETALHE 2 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE - EXCLUSO LOGO | M2 | 9.6653 | 521.86 | 5046.39
S | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.7.3. | DETALHE 3 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 40.727 | 521.86 | 21255.36
S | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.7.4. | DETALHE 4 - REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPA CANELADA, COM ESPESSURA DE 1.20 MM, INCLUSO ESTRUTURA PARA SUPORTE | M2 | 6.655 | 521.86 | 3475.59
3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 55 | Nível 3 | 1.2.8. | PORTÃO LATERAL REFEITÓRIO |  |  | 0 | 16859.03
S | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.8.1. | PORTÃO METÁLICO DE GIRO COM PARTE FIXA PARA LATERAL DO REFEITÓRIO, COM REVESTIMENTO DE CHAPA CANELADA COM ESPESSURA DE 1.20 MM - DIMENSÃO TOTAL 5,69X2,54 METROS | UM | 1 | 16859.03 | 16859.03
2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | Nível 2 | 1.3. | PLATIBANDAS |  |  | 0 | 31760.11
3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | Nível 3 | 1.3.1. | PLATIBANDA DO REFEITÓRIO |  |  | 0 | 18018.31
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 334.62 | 24.31 | 8134.61
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.2. | PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA REFEITÓRIO | M2 | 27.89 | 153.49 | 4280.84
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.3. | CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM | M | 25.35 | 221.02 | 5602.86
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | Nível 3 | 1.3.2. | PLATIBANDA DA PASSARELA |  |  | 0 | 8529.01
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA PASSARELA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 158.4 | 24.31 | 3850.7
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.2. | PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA PASSARELA | M2 | 13.2 | 153.49 | 2026.07
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.3. | CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM | M | 12 | 221.02 | 2652.24
3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | Nível 3 | 1.3.3. | PLATIBANDA VESTIÁRIO |  |  | 0 | 5212.79
S | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.3.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | KG | 214.43 | 24.31 | 5212.79
2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 | Nível 2 | 1.4. | MURO E PORTÕES DE VIDRO |  |  | 0 | 491016.07
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | Nível 3 | 1.4.1. | MURO DE VIDRO (Prever remoção do gradil existente e utilizar base existente) |  |  | 0 | 334358
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA MURO COM PERFIS METÁLICO DE INOX 304 ESCOVADO, COMPOSTO POR 85 PILARES DE COM DIMENSÃO DE 100X50 E 2,10 METROS DE ALTURA | UN | 85 | 1534.88 | 130464.8
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.2. | MODÚLOS DE VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR, COM DIMENSÕES DE 2,10 METROS DE ALTURA E LARGURAS VARIADAS | UN | 81 | 2517.2 | 203893.2
3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | Nível 3 | 1.4.2. | VIGA (Complemento) |  |  | 0 | 4419.85
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.1. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 10 | 166.39 | 1663.9
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.2. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5 | 551.19 | 2755.95
3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | Nível 3 | 1.4.3. | PORTÕES DE VIDRO (ver motorização no item 1.6) |  |  | 0 | 91528.89
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.1. | PORTÃO DUPLO DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 5,39X2,10 METROS | UN | 1 | 33355.9 | 33355.9
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.2. | PORTÃO DUPLO DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 6,25X2,10 METROS | UN | 1 | 38678.85 | 38678.85
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.3. | PORTÃO SIMPLES DE CORRER COM ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS DE INOX 304 ESCOVADO, COM FECHAMENTO EM VIDRO COM 10 MM DE ESPESSURA TEMPERADO LAMINADO INCOLOR - DIMENSÃO 3,15X2,10 METROS | UN | 1 | 19494.14 | 19494.14
3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | Nível 3 | 1.4.4. | PORTÕES E PORTAS |  |  | 0 | 60709.33
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.1. | (PF-01) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA LISA - DIMENSÃO 0,90X2,10 METROS | UN | 1 | 3249.02 | 3249.02
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.2. | (PF-02) - PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA VENEZIANADA - DIMENSÃO 1,10X2,10 METROS | UN | 1 | 3261.92 | 3261.92
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.3. | (PF-03) - PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA VENEZIANADA - DIMENSÃO 2,17X2,10 METROS | UN | 1 | 6434.87 | 6434.87
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.4. | (PF-04) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA LISA - DIMENSÃO 1,00X2,15 METROS | UN | 1 | 3695.98 | 3695.98
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.5. | (PF-05) - PORTÃO METÁLICO 2F, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA TIPO LAMBRI - DIMENSÃO 2,50X2,20 METROS | UN | 1 | 9117.16 | 9117.16
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.6. | (PF-06) - PORTA METÁLICA SIMPLES DE ABRIR, COM REVESTIMENTO DE CHAPA METÁLICA TIPO LAMBRI - DIMENSÃO 4,99X3,93 METROS | UN | 1 | 32507.98 | 32507.98
S | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.4.7. | MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE 3/4 hp COM 02 CONTROLES REMOTO - INSTALADO | CJ | 1 | 2442.4 | 2442.4
2 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 40 | Nível 2 | 1.5. | GERAL |  |  | 0 | 529211.7
3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | Nível 3 | 1.5.1. | GUARITA |  |  | 0 | 14477.69
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL E COBERTURA DA GUARITA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES 1,64X2,94X3,25 METROS (LXCXH) | KG | 415.1 | 24.31 | 10091.08
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.2. | CHAPA CANELADA PARA FECHAMENTO DA GUARITA, COM ESPESSURA DE 0.65 MM | M2 | 29.77 | 147.35 | 4386.61
3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 2 | Nível 3 | 1.5.2. | CORRIMÃO RAMPA ENTRADA PRINCIPAL |  |  | 0 | 17303.68
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 21.68 | 798.14 | 17303.68
3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 3 | Nível 3 | 1.5.3. | CORRIMÃO ESCADAENTRADA PRINCIPAL |  |  | 0 | 4022.61
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 2.88 | 798.14 | 2298.64
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.2. | CORRIMÃO COM DOIS PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO INOX 304 ESCOVADO | M | 1.44 | 1197.2 | 1723.97
3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2 | Nível 3 | 1.5.4. | GUARDA-CORPO ESCADA INTERNA |  |  | 0 | 22776.52
S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.4.1. | GUARDA-CORPO COM PASSAMÃO SIMPLES COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2", 1.1/2"E 1" EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO ESCOVADO | M | 41.22 | 552.56 | 22776.52
3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | Nível 3 | 1.5.5. | CORRIMÃO RAMPA ESTACIONAMENTO |  |  | 0 | 3962.48
S | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.5.1. | CORRIMÃO COM PASSAMÃO DUPLO COM FIXAÇÃO NO PISO, CONFECCIONADO COM TUDOS DE 2" EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | M | 9.22 | 429.77 | 3962.48
3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | Nível 3 | 1.5.6. | RIPADO REFEITÓRIO |  |  | 0 | 52511.13
S | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.6.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 230.85 | 104.37 | 24093.81
S | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.6.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 35.8 | 793.78 | 28417.32
3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | Nível 3 | 1.5.7. | FORRO RIPADO TÉRREO ENTRADA ESTACIONAMENTO |  |  | 0 | 24711.89
S | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.7.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO TÉRREO ENTRADA ESTACIONAMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 108.24 | 104.37 | 11297.01
S | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.7.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 16.9 | 793.78 | 13414.88
3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | Nível 3 | 1.5.8. | FORRO RIPADO TÉRREO |  |  | 0 | 267146.27
S | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.8.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO TÉRREO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 427.27 | 104.37 | 44594.17
S | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.8.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 38.11 | 793.78 | 30250.96
S | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.8.3. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 242.26 | 793.78 | 192301.14
3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 17 | 3 | Nível 3 | 1.5.9. | FORRO RIPADO 2º PAVIMENTO |  |  | 0 | 93213.74
S | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.9.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA RIPADO DO 2º PAVIMENTO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES DOS RIPADOS 70X20 MM | M | 420.05 | 104.37 | 43840.62
S | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.9.2. | FORRO RIPADO C/ PERFIL METÁLICO 2X7CM DE COMPRIMENTO VARIADO C/ ACABAMENTO EM PINTURA VERDE, COR REGATA,SUVINIL | M2 | 62.2 | 793.78 | 49373.12
3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | Nível 3 | 1.5.10. | RIPADO DE MADEIRA EM FRENTE A SUBESTAÇÃO |  |  | 0 | 12892.95
S | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.10.1. | ESTRUTURA METÁLICA PARA 3 MÓDULOS DE RIPADO DE MADEIRA EM FRENTE A SUBESTAÇÃO, EM AÇO CARBONO E MADEIRA COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÕES 100X50 MM E 60X30 MM | M | 1 | 12892.95 | 12892.95
3 | 5 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 12 | 5 | Nível 3 | 1.5.11. | GRADE DO REFEITÓRIO |  |  | 0 | 9213.84
S | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.11.1. | GRADES INTERNAS COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 2,50X1,35 METROS | UN | 5 | 621.62 | 3108.1
S | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.11.2. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,15X2,55 METROS | UN | 1 | 1949.14 | 1949.14
S | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.11.3. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,30X2,55 METROS | UN | 1 | 2019.59 | 2019.59
S | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.11.4. | GRADE EXTERNA COM MALHA 15X15 FIO 4.2MM EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO - DIMENSÃO DE 4,55X2,55 METROS | UN | 1 | 2137.01 | 2137.01
3 | 5 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | Nível 3 | 1.5.12. | GRELHA DE PISO/RALO LINEAR |  |  | 0 | 5543.97
S | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.12.1. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 2,79 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 859.53 | 859.53
S | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.12.2. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 6,59 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 2026.04 | 2026.04
S | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.12.3. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 3,90 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1197.2 | 1197.2
S | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.12.4. | GRELHA DE PISO EM COM BARRAS CHATAS DE 3/4"X1/8" EM AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 0,25 M, JUNTO AO REFERITÓRIO - DIMENSÕES 0,25 METROS DE LARGURA POR 4,75 METROS DE COMPRIMENTO | UN | 1 | 1461.2 | 1461.2
3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 3 | 1.5.13. | RALO LINEAR (0-SER.06) |  |  | 0 | 1434.93
S | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.13.1. | GRELHA/RALO DE FERRO FUNDIDO P/ RECOLHIMENTO DA ÁGUA DA CHUVA; REFORÇADA TRÂNSITO DE VEÍCULOS | M | 5.39 | 266.22 | 1434.93
2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | Nível 2 | 1.6. | AUTOMAÇÃO DE PORTÕES (0-GRD.01 e 0-SER.02) |  |  | 0 | 9769.6
S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.0.1. | MOTOR ELÉTRICO DE CORRENTE 3/4 hp COM 02 CONTROLES REMOTO - INSTALADO | CJ | 4 | 2442.4 | 9769.6
2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Nível 2 | 1.7. | EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM (INCLUSO OPERADOR) |  |  | 0 | 39712
S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.7.0.1. | PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA LANÇA - ARTICULADA - DIESEL | MÊS | 2 | 19856 | 39712
2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | Nível 2 | 1.8. | GRADES METÁLICAS 235-0-SER.05) - INCLUSO PILARETES E REQUADRO |  |  | 0 | 21501.6
3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | Nível 3 | 1.8.1. | PÁTIO INTERNO | M2 |  | 0 | 14249.86
S | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.1.1. | GRADES METÁLICAS (235-0-SER.05) | M2 | 33.15 | 429.86 | 14249.86
3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 3 | 1.8.2. | REFEITÓRIO |  |  | 0 | 7251.74
S | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.8.2.1. | GRADES METÁLICAS (235-0-SER.05) | M2 | 16.87 | 429.86 | 7251.74
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0